## 项目概览
项目名称 | 项目所属 | 项目当前状态 | 计划完成日期 | 是否延期 | 延期原因 | 风险 | 咨询服务部负责人 | 销售
星巴克CRM | 监控宝 | 运行维护和交接中 | 2016.6.30 |  |  |  | hantao | Michael
星巴克Tmall | 监控宝 |  | 2016.6.30 |  |  |  | Hantao | Michael
Michael
星巴克自定义监控（邮件和短信告警） | 自定义开发 | 开发中 | 2016.6.30 |  |  |  | JianPing | Michael
星巴克app4.0压力测试 | CT | 测试报告修改优化 | 2016.06.20 |  |  |  | Bryan | Michael
移动咪咕 | 透视宝 | 验收中 | 2016.6.30 |  |  |  | Ben | Michael
百胜 | 监控宝 | 项目启动－需求确认 |  |  |  |  | Ben | Michael
厦门银联 | 监控宝 | 验收中 | 2016.6.30 |  |  |  | Rain | Dean
软评 | 监控宝 | 商务阶段 |  |  |  |  | Rain | Joy
徐州 | 透视宝 | 项目启动－需求确认 |  |  |  |  | Rain | Angel
新致云 | 监控宝 | 进行中 | 2016.6.7 |  |  |  | Rain | PJ
安畅 | 监控宝 | 项目启动－需求确认 |  |  |  |  | Rain | PJ
百威英博 | 监控宝 | 项目实施 | 2016.07.01 |  |  |  | Nathan | PJ

## 星巴克CRM
项目名称 | 项目所属 | 状态 | 目前进展状况 | 开始时间 | 计划结束时间 | 完成时间 | 延期原因 | 产品/研发负责人 | 咨询服务部负责人 | 销售负责人 | 记录日期
星巴克CRM私有部署 | 监控宝 | 已完成 |  | 2016.03.07 | 2016.03.31 | 2016.04.19 | 星巴克两机房之间的端口未开放 | Skill/Jason | Hantao | Michael
运维（私有部署和SAAS） | 监控宝 | 进行中 | 配合星巴克各种系统上线，进行相关监控任务的配置； 正在和InfoSYS进行交接，需要提供的文档有：设计文档、监控项目列表、用户使用手册、开发文档、运维文档(Karl) | 2016.05.31 | 2016.06.30 |  |  |  | Hantao | Michael
自定义开发 | 自定制开发 | 进行中 | 邮件监控需求一和需求二开发中 | 2016.06.14 | 2016.08.14 |  |  | JianPing | JianPing | Michael
产品功能－秒级监控 | 监控宝 | 已完成 | 服务器性能监控、服务监控、自定义监控实现30秒监控频率 | 2016.03.07 | 2016.03.31 | 2016.04.19 | 星巴克两机房之间的端口未开放 | Skill/Jason | Hantao | Michael
产品功能－组合告警 | 监控宝 | 进行中 | 开发中，据产品反馈，将会延迟到8月底 | 2016.03.07 | 2016.06.30 |  |  | Skill/Jason | Hantao | Michael
APP4.0压力测试 | ＣＴ | 已完成 | 测试报告修改和优化中 | 2016.06.08 | 2016.06.20 |  |  |  | Bryan | Michael

## 星巴克邮件和短信监控
项目名称 | 客户名称 | 项目整体进展 | 销售负责人 | 项目开始时间 | 项目结束时间 | 项目问题描述及重要事情描述 |  |  |  |  | 邮件监控需求： 1. 通过smtp服务和api调用两种方式给特定的属于不同邮件服务商的邮件列表发送可以自定义内容的邮件，记录发送邮件时间和各个邮件账号收到邮件的时间，如果超过收邮件时间的阈值没有收到邮件，表示邮件发送不成功。收到邮件后判断邮件内容是否准确。在此基础上比较采用这两种方式发送邮件到收到邮件的时间差异。这个过程中可以配置内容有：smtp服务地址列表、发送邮件api、接收邮件的邮件账号列表、不同邮件账号的接收邮件超时时间阈值、发送邮件的内容（文本）。 2. 在实现1的基础上，发送邮件的内容中包含有一个链接，收到邮件后提取其中包含的链接地址，访问这个链接，判断这个链接中到达的页面对不对（匹配这个页面是否包含某些关键字） 短信监控： 1. 跟邮件监控的第一点差不多，只是发送邮件改成发送短信，用android系统的手机接收短信。这里面需要确认发送短信除了api方式，是否还提供别的发送短信的功能 2. 跟邮件监控第二点一致，发送邮件改成发送短信 需要提供如下信息： 1. 现有smtp服务地址和相应的发送邮件的账号 2. 发送邮件和短信的api和调用说明（参数） 3. 除api外的发送短信方式（如有） 4. 提供邮件监控中第二点中提到的发送的邮件内容包含的一个链接地址，和跳转到相应的页面的关键字（供开发测试使用）
自定制开发 | 星巴克 | 开发中 | Ｍichael | 2016.6.14 | 2016.7.30
阶段 | 整体状态 | 描述 | 状态 | 目前进展状况 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 负责人 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 延期原因
需求调研和确认 |  | 需求范围 | 延期 |  | 2016.6.14 | 2016.6.19 | XiaoPing | 2016.6.14 | 2016.6.20 | 追加新的需求三：业务流程监控
阶段一 | 进行中 | 邮件监控需求一和需求二 | 进行中 |  | 2016.4.21 | 2016.6.30 | XiaoPing | 2016.4.21
阶段二 | 未开始 | 邮件监控需求三 | 完成 |  | 2016.7.1 | 2016.7.10 | XiaoPing
阶段三 | 未开始 | 短信监控 | 完成 |  | 2016.7.11 | 2016.7.30 | XiaoPing

## 移动咪咕
项目名称 | 项目所属 | 状态 | 目前进展状况 | 开始时间 | 计划结束时间 | 完成时间 | 延期原因 | 研发负责人 | 咨询服务部负责人 | 销售负责人 | 记录日期
移动咪咕 | 透视宝 | 延期 | 项目处于验收阶段 正在确定培训计划，计划确定后开始验收。 | 2015.12.30 | 2016.6.30 |  |  | Yak／Jason | Ben | Michael

## 百胜
项目名称 | 项目所属 | 状态 | 目前进展状况 | 开始时间 | 计划结束时间 | 完成时间 | 延期原因 | 产品／研发负责人 | 咨询服务部负责人 | 销售负责人 | 记录日期
百胜 | 监控宝 | 进行中 | 项目需求沟通阶段 | 2016.5.6 |  |  |  | Skill／Jason | Ben | Michael

## 徐州
项目名称 | 项目所属 | 状态 | 目前进展状况 | 开始时间 | 计划结束时间 | 完成时间 | 延期原因 | 产品/研发负责人 | 咨询服务部负责人 | 销售负责人 | 记录日期
徐州 | 透视宝 | 进行中 | 部署前期准备，已提交部署文档，计划下周召开项目启动会 |  |  |  |  | Yak/Jason | Ｒain | Angel

## 厦门银联
项目名称 | 客户名称 | 项目整体进展 | 销售负责人 | 项目开始时间 | 项目结束时间 | 项目问题描述及重要事情描述
监控宝 | 厦门银联 | 试运行 |  | 2016.3.30 |  | 1、自定义监控功能不满足客户需求，调整较大与公司分歧较大，最终决定9月30日完成开发。
阶段 | 整体状态 | 描述 | 状态 | 目前进展状况 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 负责人 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 延期原因
需求调研 | 完成 | 需求范围 | 完成 |  | 2016.4.6 | 2016.4.9 | rain
后台部署 | 完成 | 监控宝后端部署 | 完成 |  | 2016.4.25 | 2016.4.30 | karl
产品交付 | 完成 | ping监控 | 完成 |  |  | 2016.4.30 | rain
|  | 主机监控 | 完成 |  |  | 2016.4.30 | rain
|  | oracle监控 | 完成 |  |  | 2016.4.30 | rain
|  | jvm监控 | 完成 |  |  | 2016.4.30 | rain
|  | 端口监控 | 完成 |  |  | 2016.4.30 | rain
|  | 交易流监控 | 未完成 | 待客户提供需求 |  |  | rain
|  | 邮件告警 | 完成 |  |  | 2016.4.30 | rain
|  | 短线告警 | 未完成 | 待客户确认是否使用短信网关 |  |  | rain
产品试运行 | 进行中 | ping监控 | 完成 |  |  |  | rain
|  | 主机监控 | 完成 |  |  |  | rain
|  | oracle监控 | 完成 |  |  |  | rain
|  | jvm监控 | 未完成 | 1、插件读取没有区分主机、进程相关纤细。 2、自定义监控功能不支持分组、列表展示内容不支持自定义。 |  |  | rain
|  | 端口监控 | 完成 |  |  |  | rain
|  | 交易流监控 | 未完成 | 客户提供需求。 |  |  | rain
|  | 邮件告警 | 完成 |  |  |  | rain
|  | 短线告警 | 修改完毕 | 客户提供需求，确定使用我公司短信网关。 |  |  | rain
二次开发交付 | 进行中 | jvm监控 | 完成 |  |  |  | caesar\sevn
|  | 交易流监控 | 未完成 | 设计编写完成 |  |  | jason
|  | 短线告警 | 完成 |  |  |  | karl
|  | 自定义监控功能：分组列表自定义设置 | 未完成 | 未开始开发 |  |  | jason
验收 | 未开始

## 软评
项目名称 | 项目所属 | 状态 | 目前进展状况 | 开始时间 | 计划结束时间 | 完成时间 | 延期原因 | 产品／研发负责人 | 咨询服务部负责人 | 销售负责人 | 记录日期
软评 | 监控宝APＩ接口开发 | 进行中 | 项目商务阶段 已完成解决方案、设计文档、静态Demo | 2016.3.20 |  |  |  | Skill／Jason | Rain | Joy

## 百威英博
项目名称 | 项目所属 | 状态 | 目前进展状况 | 开始时间 | 计划结束时间 | 完成时间 | 延期原因 | 产品／研发负责人 | 咨询服务部负责人 | 销售负责人 | 记录日期
百威英博 | 监控宝 | 进行中 | 项目商务阶段 正在进行需求调研与确认 | 2016.6.6 |  |  |  | Skill／Jason | Nathan/Alvin | PJ

## 安畅
项目名称 | 项目所属 | 状态 | 目前进展状况 | 开始时间 | 计划结束时间 | 完成时间 | 延期原因 | 产品／研发负责人 | 咨询服务部负责人 | 销售负责人 | 记录日期
安畅 | 监控宝 | 进行中 | 需求沟通确认中 | 2016.6.13 |  |  |  | Skill／Jason | Rain | PJ

## 新致云
项目名称 | 项目所属 | 状态 | 目前进展状况 | 开始时间 | 计划结束时间 | 完成时间 | 延期原因 | 产品／研发负责人 | 咨询服务部负责人 | 销售负责人 | 记录日期
新致云 | 监控宝 | 进行中 | 服务器监控、服务监控、API接口调用远程支持 | 2016.6.6 |  |  |  | Skill／Jason | Rain | PJ

## 客户联系人
项目名称 | 项目所属 | 客户总负责人 | 客户技术负责人 | 客户负责人(备用） | 客户负责人（备用） | 产品负责人 | 研发负责人 | 咨询服务部负责人 | 售前负责人 | 销售负责人 | 帐户 | 密码 | 第三方外包总负责人 | 第三方外包技术负责人
星巴克CRM | 监控宝 | 李佳13331973293 | 崔晓岷15800549023 |  |  | skill 13426056754 | felix 18511699004 | Hantao 13811198231 |  | Michael 13701867530
星巴克Tmall | 监控宝 | 李佳13331973293 | 崔晓岷15800549023 | Torres Guo-DF 13817953591 |  | skill | felix | will |  | Michael
[6 empty] | 13426056754 | 18511699004 | 13261582769 |  | 13701867530
移动咪咕 | 透视宝 |  |  |  |  | fox 15810983434 | rising 13910229840 | ben 15618553256 |  | Michael 13701867530
Dashboard_QA_MainlandChina | 监控宝 | vincent孙 13761111816 | [8 empty] | will.yang@ddiworld.com | jkbjkb
安莱 | 监控宝 | dennis 13699227380 | leo |  |  | skill 13426056754 | felix 18511699004 | rain 15811013520 |  | annie 15210652320 |  |  | 庞广洲 13901213245 | 马英奎 18610218411
乾冠 | 监控宝 | 方万科 13858072732 |  |  |  | skill 13426056754 | felix 18511699004 | rain 15811013520 | guoliang 13916196770 | PJ 1851218580
赛迪 | 监控宝 | 王喆 13693214560 |  |  |  | skill 13426056754 | felix 18511699004 | rain 15811013520 | rudy 13141301118 | joy 13911877755
借贷宝 | 透视宝 | 马功磊 13811713564 |  |  |  | fox 15810983434 | rising 13910229840 | Hantao 13811198231 | patrick 18501055107 | scott 13501225773
南通 | 透视宝 |  |  |  |  | fox 15810983434 | rising 13910229840 | rain 15811013520